## Slide 1: Outil de suivi des activités du PAAB 2021-2022

## Slide 2: Plan de Présentation
01
Contexte
02
03
Canevas de l’outil de suivi des activités
Présentation de quelques cycles d’activités
04
Consignes pour la finalisation de l’outil

## Slide 3: Programme Décennal de l’Education en Guinée (ProDEG) 2020-2029.
unique cadre de référence
Fonds Commun pour l’Education (FCE)
inscrit dans l’ossature budgétaire nationale;
contrairement aux deux précédents qui se limitaient quasi exclusivement à l’enseignement de base, il couvre tous les niveaux du système éducatif guinéen et, par conséquent, tous les programmes prioritaires définis dans le ProDEG
mobilise les fonds nécessaires à la mise en œuvre des activités à travers les Plans d’Actions Annuels Budgétisés (PAAB) assortis de Plans de Passation des Marchés (PPM) et de Plan de Trésorerie (PT)
prend le relais de deux précédents fonds communs (FC-PSE et FoCEB)
abondé par des ressources financières du Partenariat Mondial pour l’Education (PME), de l’Agence Française de Développement (AFD) et du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), pour un montant total de 62,5 millions d’euros
Budget d’Affectation Spéciale (BAS)
Faiblesse des taux d’exécution
Pour inverser cette tendance, en agissant surtout sur les facteurs internes, la présente démarche d’opérationnalisation du suivi bimensuel de mise en œuvre du FCE/BAS au MEPUA est proposée

## Slide 4: L’objectif de cette démarche est de suivre et évaluer la mise en œuvre du PAAB 2021-2022 consolidé (BAS/FCE et toutes les autres sources de financement) en vue d’identifier les facteurs de blocage et d’y apporter les éléments de réponses appropriés
Les avantages sont les suivants :
une meilleure imputabilité et redevabilité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAAB 2021-2022 ;
une grande fluidité de l’information et une synergie entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAAB 2021-2022 ;
une meilleure coordination sous-sectorielle ;
une meilleure connaissance du cycle de vie de chaque activité avec les interactions entre les différents acteurs pour sa mise en œuvre ;
une amélioration des taux de décaissement ;
un meilleur affinement des prochains cycles de planification au regard des leçons tirées de la mise en œuvre ;
une plus grande facilité et fiabilité dans le rapportage sur la mise en œuvre de toutes les activités planifiées.

## Slide 5
CANEVAS DE L’OUTIL
Programme Prioritaire x
Sous-Programme xx
Résultat xxx
Résultat xxx
Sous-Programme xx
Activité xxxx
Activité xxxx
Activité xxxx
Activité xxxx
Tâches
Tâches
Tâches
Résultat xxx
Activité xxxx
Résultat xxx
Activité xxxx
Tâches
Tâches
Tâches
Tâches
Activité xxxx
Evaluation d’étape du ProDEG
Evaluation finale du ProDEG
Suivi/Evaluation annuel
Rapport Annuel de Performance
Suivi/Evaluation trimestriel Rapport trimestriel
Suivi/Evaluation au quotidien
Quoi?
Qui?
Delai?

## Slide 6
L’outil utilisé pour faciliter cette démarche est le Plan de suivi des activités. Ce plan est basé sur le Plan d’Action Annuel Budgétisé consolidé 2021-2022, incluant les activités sur toutes les sources de financement, et sur ses déclinaisons en plans annuels de travail par toutes les structures responsables d’activités pour l’année 2022. Le Plan de suivi des activités est une déclinaison opérationnelle de chaque activité du PAAB 2021-2022 en tâches.
Le format des PAABs comporte 20 colonnes pour sa phase planification. Ainsi, pour la phase suivi-évaluation, le format ajoute 8 (colonnes) colonnes devant permettre de suivre les progrès :
  l’intitulé de la tâche à réaliser ;
  la structure responsable de la tâche ;
  la personne responsable de la tâche au sein de la structure responsable de la tâche
  la durée de la tâche ;
  l’échéance de la tâche (date de début et date de fin) ;
  le niveau d’exécution de la tâche (réalisée, en cours, non réalisée)
  les problèmes rencontrés ;
  les solutions trouvées et/ou envisagées.
CANEVAS DE L’OUTIL

## Slide 7
Glossaire du Plan de de suivi des activités
Référence de la colonne | Titre de la colonne | Description | Responsable du remplissage des colonnes
AD | Intitulé des tâches à réaliser | Il s’agit à partir du manuel de procédures du BAS/FCE d’indiquer de façon chronologique (séquentielle) l’ensemble des tâches qui concourent à la réalisation de l’activité, | BSD avec l’appui des AT du DAT
AE | Structure responsable de la tâche | La Structure Responsable de la tâche est le service en charge de l’exécution de la tâche conformément au manuel de procédures du BAS/FCE. | BSD avec l’appui des AT du DAT
AF | Personne responsable de la tâche | Il s’agit d’indiquer le nom, le prénom et la fonction de la personne responsable de la tâche au sein du Service Responsable de la tâche | Directeur/Premier responsable du Service Responsable de l’activité
AG | Durée de la tâche | Il s’agit de préciser le temps nécessaire (nombre de jours) pour la réalisation de la tâche par la personne responsable de la tâche. En général, ces délais sont souvent légaux, fixés par la réglementation et souvent disponibles dans le manuel de procédures du BAS/FCE | Personne responsable de la tâche

## Slide 8
Glossaire du Plan de de suivi des activités
AH | Echéance de la tâche (Date de début et Date de fin) | Il s’agit de préciser la période pendant laquelle la tâche sera réalisée en indiquant les dates de début de et de fin de la tâche en fonction de la durée | Personne responsable de la tâche
AI | Niveau d’exécution de la tâche | Il s’agit de donner le niveau de mise en œuvre de la tâche avant chaque réunion bimensuelle. Trois critères sont à choisir : Réalisée : la tâche est totalement bouclée En cours : la tâche a connu un début de démarrage mais elle n’est pas achevée. Non Réalisée : la tâche n’a pas connu un début de démarrage L’état de mise en œuvre d’une tâche est évolutif dans le temps. Cette colonne permet de constater les progrès réalisés au fur et à mesure de la mise en œuvre des différentes tâches d’une activité. | Personne responsable de la tâche
AJ | Problèmes rencontrés | Il s’agit d’indiquer dans cette colonne les problèmes rencontrés dans l’exécution de la tâche. | Personne responsable de la tâche
AK | Solutions trouvées et/ou envisagées | Il s’agit d’indiquer dans cette colonne les solutions trouvées aux problèmes rencontrés | Personne responsable de la tâche

## Slide 9
Cycles de quelques activités
Missions/Ateliers/Seminiaires |  | 
1 | Elaboration des termes de références et du budget détaillé | Service responsable
2 | Soumission des termes de références et du budget au BSD | Service responsable
3 | Analyse des termes des références et du Budget détaillé par le BSD | BSD
4 | Soumission des termes de références et du budget au Secrétaire Général | BSD
5 | Revue des termes et du budget détaillé par l’AT/SG/MEPUA | AT/SG/MEPUA
6 | Transmission des dossiers à la DAF | SG/MEPUA
7 | Engagement des perdiems, des frais de transport et d’hébergement par la DAF | DAF
8 | Transmission des termes de référence et du budget détaillé à la PRMP pour disposition à prendre par rapport aux aspects logistiques (fournitures, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) | DAF/PRMP
9 | Lancement de la procédure de contractualisation par la PRMP pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) | PRMP
10 | Elaboration et soumission des contrats pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) à la revue du représentant de la DNCMP auprès du MEPUA | PRMP
11 | Finalisation des contrats et transmission à la DAF | PRMP
12 | Engagement des contrats par la DAF | DAF
13 | Liquidation des perdiems, des frais de transport et d’hébergement par la DAF | DAF
14 | Exécution de l’activité | Service responsable
15 | Délivrances des bordereaux de livraison et des attestations de service pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) | Service responsable
16 | Liquidation des contrats pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) | DAF
17 | Transmission de l’ensemble des pièces justificatives à la DAF y compris le rapport de l’activité | Service responsable
18 | Archivage des pièces de passation de marchés par la PRMP pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) en vue des audits | PRMP
19 | Archivage des pièces justificatives des perdiems, des frais de transport et d’hébergement par la DAF en vue des audits | DAF
Missions/Ateliers/Seminiaires |  | 
1 | Elaboration des termes de références et du budget détaillé | Service responsable
2 | Soumission des termes de références et du budget au BSD | Service responsable
3 | Analyse des termes des références et du Budget détaillé par le BSD | BSD
4 | Soumission des termes de références et du budget au Secrétaire Général | BSD
5 | Revue des termes et du budget détaillé par l’AT/SG/MEPUA | AT/SG/MEPUA
6 | Transmission des dossiers à la DAF | SG/MEPUA
7 | Engagement des perdiems, des frais de transport et d’hébergement par la DAF | DAF
8 | Transmission des termes de référence et du budget détaillé à la PRMP pour disposition à prendre par rapport aux aspects logistiques (fournitures, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) | DAF/PRMP
9 | Lancement de la procédure de contractualisation par la PRMP pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) | PRMP
10 | Elaboration et soumission des contrats pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) à la revue du représentant de la DNCMP auprès du MEPUA | PRMP
11 | Finalisation des contrats et transmission à la DAF | PRMP
12 | Engagement des contrats par la DAF | DAF
13 | Liquidation des perdiems, des frais de transport et d’hébergement par la DAF | DAF
14 | Exécution de l’activité | Service responsable
15 | Délivrances des bordereaux de livraison et des attestations de service pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) | Service responsable
16 | Liquidation des contrats pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) | DAF
17 | Transmission de l’ensemble des pièces justificatives à la DAF y compris le rapport de l’activité | Service responsable
18 | Archivage des pièces de passation de marchés par la PRMP pour les aspects logistiques (fournitures, reprographie, restauration, carburant, location salles, location véhicules….) en vue des audits | PRMP
19 | Archivage des pièces justificatives des perdiems, des frais de transport et d’hébergement par la DAF en vue des audits | DAF

## Slide 10
Cycles de quelques activités
Acquisition (Fourniture/services courants)/ Travaux |  | 
1 | Préparation du Plan de Passation des Marchés (PPM) | PRMP
2 | Revue du PPM pour l'AT/PRMP | AT/PRMP
3 | Transmission du PPM à l'Avis de Non-Objection avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
4 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le PPM | PTF
5 | Approbation du PPM | DNCMP
6 | Publication du PPM | PRMP
7 | Fourniture des spécifications techniques | Service responsable
8 | Détermination des quantités sur la base du budget disponible | Service responsable
9 | Ciblage | Service responsable
10 | Elaboration du Dossier d’appel d’Offres (DAO) | PRMP
11 | Revue du DAO par l'AT/PRMP | AT/PRMP
12 | Transmission du DAO à l'Avis de Non-Objection des PTF avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
13 | Avis de Non-Objection (ANO) des PTF sur le DAO | PTF
14 | Transmission du DAO à l'Avis de Non-Objection de la DNCMP | PRMP
15 | Avis de Non-Objection (ANO) de la DNCMP sur le DAO | DNCMP
16 | Publication de l’avis d’appel d’offres à compter de l’ANO | PRMP

## Slide 11
Cycles de quelques activités
17 | Soumission du dossier d’appel d’offres national ou international | PRMP
18 | Ouverture des plis des offres | Commission
19 | Evaluation des offres et rédaction du rapport d’évaluation | Commission
20 | Transmission du rapport d'évaluation à l'Avis de Non-Objection des PTF avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
21 | Revue du rapport d'évaluation par l'AT/PRMP | AT/PRMP
22 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le rapport d’évaluation des PTF | PTF
23 | Transmission du rapport d'évaluation à l'Avis de Non-Objection de la DNCMP | PRMP
24 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le rapport d’évaluation de la DNCMP | DNCMP
25 | Notification d’approbation provisoire | PRMP
26 | Préparation et finalisation du projet de contrat | PRMP
27 | Revue du projet de contrat par l'AT/PRMP | AT/PRMP
28 | Transmission du projet de contrat à l'Avis de Non-Objection des PTF avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
29 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le projet de contrat des PTF | PTF
30 | Transmission du projet de contrat à l'Avis de Non-Objection de la DNCMP | PRMP
31 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le projet de contrat de la DNCMP | DNCMP
32 | Examen des recours éventuels des soumissionnaires par l’ARMP | ARMP
33 | Notification d’attribution définitive | PRMP
34 | Engagement du contrat | DAF

## Slide 12
Cycles de quelques activités
35 | Visa du Contrat par le contrôle Financier | Contrôle Financier
36 | Signature du contrat et approbation du contrat par l’autorité contractant | Ministre
37 | Publication d’attribution définitive | DCMP
38 | Immatriculation du contrat | DCMP
39 | Enregistrement du contrat | Direction Nationale des Impôts
40 | Dispatching du contrat | PRMP
41 | Réception | Commission
42 | Paiement des opérateurs | DAF
43 | Suivi de la distribution/ Suivi des travaux | Service responsable
44 | Archivages des pièces justificatives de la passation des marchés pour les besoins de l'audit | PRMP
45 | Archivages des pièces justificatives du paiement pour les besoins de l'audit | DAF

## Slide 13
Cycles de quelques activités
Recrutement de consultant (Bureau)/Ce processus est différent de celui d’un consultant individuel |  | 
1 | Préparation du Plan de Passation des Marchés (PPM) | PRMP
2 | Revue du PPM par l'AT/PRMP | AT/PRMP
3 | Transmission du PPM à l'Avis de Non-Objection avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
4 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le PPM | PTF
5 | Approbation du PPM | DNCMP
6 | Publication du PPM | PRMP
7 | Elaboration des termes de référence | Service responsable
8 | Revue des Termes de référence par l'AT/PRMP | AT/PRMP
9 | Transmission des TDR et du projet d'AMI à l'Avis de Non-Objection des PTF avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
10 | Avis de Non-Objection (ANO) sur les TDR et le projet d'AMI des PTF | PTF
11 | Publication de l'avis à manifestation d'intérêt (AMI) | PRMP
12 | Evaluation des manifestations d'intérêt et rédaction du rapport d’évaluation | Commission
13 | Revue du rapport d'évaluation par l'AT/PRMP | AT/PRMP
14 | Transmission du rapport d'évaluation à l'Avis de Non-Objection des PTF avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
15 | Avis de Non-Objection (ANO) des PTF sur le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt | PTF
16 | Transmission du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt à l'Avis de Non-Objection de la DNCMP | PRMP

## Slide 14
Cycles de quelques activités
17 | Avis de Non-Objection (ANO) de la DNCMP sur le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt | DNCMP
18 | Elaboration de la Demande de Proposition (DP) | PRMP
19 | Revue de la DP par l'AT/PRMP | AT/PRMP
20 | Transmission de la DP à l'Avis de Non-Objection des PTF avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
21 | Avis de Non-Objection (ANO) des PTF sur la DP | PTF
22 | Transmission de la DP à l'Avis de Non-Objection de la DNCMP | PRMP
23 | Avis de Non-Objection (ANO) de la DNCMP sur la DP | DNCMP
24 | Transmission de la DP aux soumissionnaires retenus sur la liste restreinte | PRMP
25 | Soumission du dossier d’appel d’offres national ou international | PRMP
26 | Ouverture des plis des offres | Commission
27 | Evaluation des offres techniques et rédaction du rapport d’évaluation des offres techniques | Commission
28 | Revue du rapport d'évaluation par l'AT/PRMP | AT/PRMP
29 | Transmission du rapport d'évaluation des offres techniques à l'Avis de Non-Objection des PTF avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
30 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le rapport d’évaluation des offres techniques des PTF | PTF
31 | Transmission du rapport d'évaluation des offres techniques à l'Avis de Non-Objection de la DNCMP | PRMP
32 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le rapport d’évaluation des offres techniques de la DNCMP | DNCMP

## Slide 15
Cycles de quelques activités
33 | Notification de rejet des offres aux soumissionnaires non retenus avec retour de leur offre financière et invitation des soumissionnaires qualifiés à l'ouverture des offres financières | PRMP
34 | Ouverture des plis des offres financières | Commission
35 | Evaluation des offres financières et rédaction du rapport d’évaluation combiné | Commission
36 | Revue du rapport d'évaluation par l'AT/PRMP | AT/PRMP
37 | Transmission du rapport d'évaluation combiné à l'Avis de Non-Objection des PTF avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP
38 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le rapport d’évaluation combiné des PTF | PTF
39 | Transmission du rapport d'évaluation combiné à l'Avis de Non-Objection de la DNCMP | PRMP
40 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le rapport d’évaluation combiné de la DNCMP | DNCMP
41 | Invitation du soumissionnaire retenu à la séance de négociation | PRMP
42 | Tenue de la session de négociation | Commission
43 | Préparation et finalisation du projet de contrat et du procès-verbal de négociation | PRMP
44 | Revue du projet de contrat et du PV de négociation par l'AT/PRMP | AT/PRMP
45 | Transmission du projet de contrat et du PV de négociation à l'Avis de Non-Objection des PTF avec copie au Secrétaire Général du MEPUA | PRMP

## Slide 16
Cycles de quelques activités
46 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le projet de contrat et du PV de négociation des PTF | PTF
47 | Transmission du projet de contrat du PV de négociation à l'Avis de Non-Objection de la DNCMP | PRMP
48 | Avis de Non-Objection (ANO) sur le projet de contrat et le PV de négociation de la DNCMP | DNCMP
49 | Examen des recours éventuels des soumissionnaires par l’ARMP | ARMP
50 | Notification d’attribution définitive | PRMP
51 | Engagement du contrat | DAF
52 | Visa du Contrat par le contrôle Financier | Contrôle Financier
53 | Signature du contrat et approbation du contrat par l’autorité contractant | Ministre
54 | Publication d’attribution définitive | DCMP
55 | Immatriculation du contrat | DCMP
56 | Enregistrement du contrat | Direction Nationale des Impôts
57 | Dispatching du contrat | PRMP
58 | Réception | Commission
59 | Paiement des opérateurs | DAF
60 | Suivi | Service responsable
61 | Archivages des pièces justificatives de la passation des marchés pour les besoins de l'audit | PRMP
62 | Archivages des pièces justificatives du paiement pour les besoins de l'audit | DAF

## Slide 17
Télécharger et enregistrer sur vos ordinateurs les trois fichiers ;
Organiser des sessions internes (en vue d’une meilleure appropriation) au niveau de chaque service pour passer en revue ces différents documents ;
  identifier les activités pour lesquelles votre structure est responsable (colonne P : services responsables)
      et pour chacune des activités, passer en revue :
    la liste des tâches (colonne AD) proposées ainsi que leur chronologie. En cas d’incohérences, les relever et contacter l’AT en appui au SG/MEPUA pour en discuter ;
    passer en revue la structure responsable de l’activité proposée. En cas d’incohérences, les relever et contacter l’AT en appui au SG/MEPUA
      b) et pour chaque tâche d’une activité, renseigner :
    la personne responsable de la tâche (colonne AF),
    la durée de la tâche (colonne AG),
    l’échéance de la tâche (colonne AH),
    le niveau d’exécution de la tâche (colonne AI),
    les problèmes rencontrés (colonne AJ),
    les solutions trouvées et/ou envisagées (colonne AK).
  Cet exercice sera relativement plus simple pour les tâches relevant de votre structure. Mais, pour les tâches relevant d’une autre structure, l’exercice vous imposera des échanges avec les Directeurs de ces structures.
  Il s’agira de rentrer en contact les Directeurs de ces structures en vue de travailler de façon collégiale sur ces différentes étapes. Cette approche a un but pédagogique car elle a l’avantage de susciter la communication et les interactions entre les différents services du MEPUA. Elle permettra aux services responsables des activités d’identifier les acteurs clés des autres structures sur qui s’appuyer ou à relancer pour faire avancer les choses.
CONSIGNES

## Slide 18
MERCI POUR VOTRE ATTENTION